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1. 
[bookmark: _Toc158118154]1.PREGLED STANJA

Obveza izrade i donošenja godišnjeg izvješća o Provedbenom programu Općine Cerna propisana je Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) i Uredbom o smjernicama za izradu strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne samouprave ( „Narodne novine“, br. 89/18). 
Općina Cerna je početkom prosinca 2021.godine donijela Provedbeni program za razdoblje 2021.-2025.godine. Provedbeni program JLP(R)S je kratkoročni akt strateškog planiranja koji osigurava provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planovima razvoja JLP(R)S te vrijedi za trajanje mandata izvršnog tijela JLP(R)S.
Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa je izvješće o napretku mjera, aktivnosti i projekata te ostvarenju pokazatelja rezultata koje izvršno tijelo JLP(R)S, u suradnji s nadležnim regionalnim tj. lokalnim koordinatorom podnosi Koordinacijskom tijelu.
[bookmark: _Hlk158117568]Općina Cerna je imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. U proteklom razdoblju realizirani su i pokrenuti mnogi projekti koji su od velikog značaja za sve stanovnike Općine. U 2023. godini završen je projekt „Rekonstrukcija kolnika u Ulici Mala Cerna“, koji je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a sve prema Programu podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijem, zatim smo realizirali i projekt „Rekonstrukcija odvojka u Ulici Mala Cerna. Također, u 2023. godini realiziran je projekt „Izgradnja prometnice, parkirališta i nogostupa u Vukovarskoj ulici. Realiziran je projekt „Sanacija pješačkih površina na groblju u Cerni, izrada zidane ograde jedne bočne strane, te izrada nove pješačke staze na zadnjem djelomično izgrađenom dijelu groblja, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. U 2023. godini započeti su radovi na projektu „Sanacija ceste u Ulici Kralja Zvonimira, kojeg sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Izgradili smo nogostup i plato u Ulici kralja Tomislava. Potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta „Opremanje čitaonice“ u sklopu Društvenog doma u Šiškovcima, koji je u konačnici i realiziran u drugoj polovici 2023. godine. Nabavljen je električni automobil kojeg je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Rekonstruirali smo i postojeću javnu rasvjetu u Šiškovcima. Sanirali smo pješačku stazu u Ulici Velika Cerna. Realiziran je projekt „Rekonstrukcija kolnika u Ulici Miroslava Tišljara“, koji se izveo u dvije faze, a sufinanciran je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Započeli smo s projektom izgradnje dječjeg vrtića s pratećim sadržajima u Cerni. Na ulazu u zgradu općine izgrađena je platforma za pristup osobama s invaliditetom. Na zgradi Ribičkog doma u Cerni izvršena je sanacija krovišta. Pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za izgradnju biciklističko pješačke staze u Ulici braće Radića koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Provedene su izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. U području gospodarenju otpadom, Općina Cerna je u 2023. godini nabavila kante (papir i plastika) za odvojeno prikupljanje otpada. Kroz program javnih potreba u školstvu, Općina Cerna je financirala stipendije studenata, financirala nabavku bilježnica i radnih materijala za osnovno i srednjoškolsku djecu te smo sufinancirali prijevoz srednjoškolskih učenika. 

Općina Cerna je u 2023. godini sklopila slijedeće ugovore sa:
· Gradskom knjižnicom i čitaonicom Vinkovci u svrhu pružanja usluge redovite opskrbe knjižničnom građom putem bibliobusne službe
· Društvom za pomoć osobama s invaliditetom „Golubovi“ Županja u svrhu zapošljavanja pomoćnika u nastavi
· Šimun d.o.o. Vinkovci u svrhu nabave električnog automobila
· Inžinjersko projektnim biro-om d.o.o. u svrhu izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju Kulturnog centra u Cerni
· Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade u svrhu dodjele financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoja predškolske djelatnosti u 2023. godini
· Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva 
· [bookmark: _Hlk160090359]Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada 
· Čazmantrans Vukovar d.o.o. o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Cerna
· Polet d.o.o Vinkovci o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Cerna
· Watmont d.o.o o izvođenju radova na projektu „Izgradnja dječjeg vrtića s pratećim sadržajima u Cerni“
· Dječjim vrtićem Kosjenka Vinkovci u svrhu financiranja asistenta u vrtiću za djecu s poteškoćama u razvoju
· Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina
· Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju uklanjanja otpada odbačenog u okoliš
· Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus za provedbu projekta „Zaželi dobro svojoj zajednici“
Što se tiče demografskog razvitka Općine Cerna, naknade za stambeno zbrinjavanje koje obuhvaćaju i samce i obitelji. Samci mogu uz pomoć podnošenja prijave dobiti 2.700,00 €, a obitelji 4.000,00 €. I dalje se isplaćuju naknade za novorođeno dijete, te boravak djece u vrtićima u iznosu od 79,63 € po djetetu,  te je djeci s poteškoćama u razvoju osiguran asistent prilikom boravka u vrtiću. 
Po pitanju obrazovanja, odnosno unapređenja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, te poticanja razvoja visokog obrazovanja, Općina Cerna osigurava knjige i bilježnice djeci u osnovnoj školi, sufinancira prijevoz učenicima srednjih škola, isplaćuje jednokratne pomoći i stipendije studentima.
Općina Cerna će i dalje svim raspoloživim snagama raditi za boljitak i prosperitet svih svojih mještana.
[bookmark: _Toc158118155]2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU MJERA

[bookmark: _Toc158118156]2.1.Analiza statusa provedbe

U Provedbenom programu Općine Cerna 2021.-2025. pretpostavljena je provedba 14 mjera, a u pogledu statusa provedbe mjera možemo istaknuti sljedeće: za svih 14 mjera provedba je u tijeku.
	REDNI BROJ MJERE
	NAZIV MJERE
	STATUS PROVEDBE MJERE

	1.1.
	Promocija i razvoj kreativnih, kulturnih i turističkih proizvoda i sadržaja
	U TIJEKU

	1.2.
	Obnova i izgradnja turističke i kulturne infrastrukture
	U TIJEKU

	2.1.
	Unapređenje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
	U TIJEKU

	2.2.
	Poticanje razvoja visokog obrazovanja
	U TIJEKU

	2.3.
	Izgradnja, dogradnja i opremanje objekata potrebnih za poboljšanje obrazovnog sustava
	U TIJEKU

	3.1.
	Poticanje nataliteta
	U TIJEKU

	3.2.
	Osiguranje uvjeta za jačanje pozitivne migracijske bilance
	U TIJEKU

	4.1.
	Poticanje daljnjeg unaprjeđenja sustava civilne zaštite i spašavanja ljudi i imovine
	U TIJEKU

	5.1.
	Izgradnja, rekonstrukcija, obnova i održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja voda
	U TIJEKU

	6.1.
	Razvoj poljoprivredne infrastrukture
	U TIJEKU

	7.1.
	Održavanje, izgradnja i modernizacija mreže javnih cesta
	U TIJEKU

	7.2.
	Unaprjeđenje komunalne infrastrukture
	U TIJEKU

	8.1.
	Razvoj IKT infrastrukture i primjena naprednih tehnologija
	U TIJEKU

	9.1.
	Poboljšanje dostupnosti usluga JLS
	U TIJEKU



[bookmark: _Toc158118157]2.2.Podaci o proračunskim sredstvima

U godišnjem izvještajnom razdoblju za 2 mjere Općine Cerna nije bilo utrošenih proračunskih sredstava dok su se za 12 mjera sredstva trošila sukladno planu.
Tablica: Prikaz utrošenih proračunskih sredstava Općine Cerna 
	REDNI BROJ MJERE
	NAZIV MJERE
	PROCJENJENI TROŠAK  PROVEDBE MJERE (€)
	IZNOS UTROŠENIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA (€)

	1.1.
	Promocija i razvoj kreativnih, kulturnih i turističkih proizvoda i sadržaja
	139.358,96
	156.062,37

	1.2.
	Obnova i izgradnja turističke i kulturne infrastrukture
	13.272,28
	 -

	2.1.
	Unapređenje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
	148.649,54
	157.027,30 

	2.2.
	Poticanje razvoja visokog obrazovanja
	26.544,56
	17.500,00

	2.3.
	Izgradnja, dogradnja i opremanje objekata potrebnih za poboljšanje obrazovnog sustava
	796.336,85
	 99.204,32

	3.1.
	Poticanje nataliteta
	33.180,70
	27.177,31

	3.2.
	Osiguranje uvjeta za jačanje pozitivne migracijske bilance
	39.816,84
	37.454,46

	4.1.
	Poticanje daljnjeg unaprjeđenja sustava civilne zaštite i spašavanja ljudi i imovine
	4.433,52
	 -

	5.1.
	Izgradnja, rekonstrukcija, obnova i održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja voda
	66.361,40
	4.237,57

	6.1.
	Razvoj poljoprivredne infrastrukture
	26.544,56
	23.388,84

	7.1.
	Održavanje, izgradnja i modernizacija mreže javnih cesta
	7.000,00
	18.910,50

	7.2.
	Unaprjeđenje komunalne infrastrukture
	237.573,82
	64.730,90

	8.1.
	Razvoj IKT infrastrukture i primjena naprednih tehnologija
	5.847,50
	5.847,50

	9.1.
	Poboljšanje dostupnosti usluga JLS
	482.483,58
	n/p


1.1.  Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera u provedenom programu

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera u Općini Cerna uvjetovan je nizom okolnosti  koje su utjecale na provedbu Provedbenog programa za razdoblje 2021. – 2025. godine kojim su definirane mjere za naredno razdoblje. Uz izazove koje nam je nametnula elementarna nepogoda koja je u srpnju 2023. godine zahvatila naše područje, za većinu mjera ostvaren je planirani napredak ključne točke ostvarenja.
Također treba napomenuti, da su u Provedbenom programu Općine Cerna za razdoblje 2021. do 2025.godine, mjere sagledane unutar četverogodišnjeg razdoblja, te se većina mjera provodi kontinuirano.

[bookmark: _Toc158118158]2.3.Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja

n/p

[bookmark: _Toc158118159]3.DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

 Ključni strateški dokument na kojem se temelji Provedbeni program Općine Cerna od 2021.g do 2025. je Nacionalna razvojna strategija do 2030. koja utvrđuje strateški cilj: Održivo gospodarstvo i društvo, jačanje otpornosti na krize, zelena i digitalna tranzicija te ravnomjeran regionalni razvoj. [footnoteRef:1] [1:  https://hrvatska2030.hr/ , 06.02.2024.] 

Prioriteti javne politike neposredno su vezani za ostvarenje strateških ciljeva razvoja utvrđenih Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. Međutim, kako je nemoguće u kratkom roku ostvariti postavljene ciljeve, nužno je utvrditi prioritete.

[bookmark: _Toc158118160]3.1.Održivo gospodarstvo i društvo

Općina Cerna će svoj gospodarski rast i razvoj temeljiti na povećanju produktivnosti u javnom i privatnom sektoru, stvaranju i primjeni znanja te poticanju ulaganja, inovacija i novih tehnologija u svrhu ostvarivanja tehnološki dinamičnog i izvozno orijentiranog gospodarstva.




[bookmark: _Toc158118161]3.2.Jačanje otpornosti na krize

Građani će živjet u stabilnoj i sigurnoj zemlji jasno definiranog položaja u međunarodnom okružju. Globalna kriza stavila je na kušnju zdravstvene sustave i sustave socijalne skrbi, društva i gospodarstva te način zajedničkog života i rada. Usmjerenost na jačanje otpornosti na krize dovest će do podizanja kvalitete života za sve građane. Tome će pridonijeti poboljšanje zdravlja građana, podizanje razine društvenih usluga i promicanje društvene uključenosti, kao i borba protiv siromaštva te stvaranje poticajnog okruženja za obitelj, demografska obnova i primjerene razine mirovina. Važan doprinos bit će i povećana sposobnost javnih službi za prevenciju različitih sigurnosnih prijetnji i reagiranje na njih. Općina Cerna osigurava jednokratnu naknadu za obitelji/samce koji kupuju ili grade prvu nekretninu. Iznos jednokratne naknade za obitelji je 4.000,00 €, a za samce 2.700,00 €. Također, od plaćanja komunalnog doprinosa oslobođene su sljedeće skupine:
· Fizičke osobe koje grade stambeni objekt kojim rješavaju svoje stambeno pitanje, uz uvjet da im je to prva stambena nekretnina, te da nekretninu neće otuđiti 10 godina od dana dobivene olakšice,
· Pri izgradnji poslovnih objekata proizvodnih djelatnosti u svrhu poticaja razvoja gospodarstva i zapošljavanja u općini Cerna,
· Pri izgradnji novih smještajnih kapaciteta u turističke svrhe kojim se osigurava 5 i više ležaja.

[bookmark: _Toc158118162]3.3.Zelena i digitalna energija

Zelena i digitalna tranzicija ostvarit će se prelaskom na čistu energiju, poticanjem zelenih i plavih ulaganja, dekarbonizacijom zgrada, razvojem kružnog gospodarstva, jačanjem samodostatnosti u proizvodnji hrane, razvojem biogospodarstva, te očuvanjem i obnovom ekosustava i bioraznolikosti. Općina Cerna je suvlasnik u udjelu od 10,08% u trgovačkom društvu Energana Cerna d.o.o. za proizvodnju električne energije i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije. Energana Cerna d.o.o. proizvodi električnu energiju preradom biomase. Također, provedene su izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva.

[bookmark: _Toc158118163]3.4.Ravnomjeran regionalni razvoj

Ravnomjeran regionalni razvoj nezaobilazna je sastavnica održivog i trajnog rasta, demografskog oporavka i smanjivanja socijalnih razlika. Većina manje razvijenih područja u Hrvatskoj suočava se s jednakim preprekama razvoju kao i zemlja u cjelini, no u manje razvijenim područjima te prepreke imaju još snažniji i još vidljiviji učinak na ekonomske i socijalne ishode.
Općina Cerna osigurala je provedbu socijalnih usluga kroz pomoći u vidu naknade za rođenje djeteta, te isplate božićnice  umirovljenicima. Također, osigurali smo redovan rad sustava za zaštitu i spašavanje, te održali osposobljavanja  i vježbe za  članove dobrovoljnih vatrogasnih društava. Brinemo o redovnom radu udruga iz područja sporta, kulture i udruga građana, osigurali smo stipendije za 25 studenata kao i jednokratne studentske pomoći. Brinemo o djeci predškolskog odgoja kroz redovito sufinanciranje boravka djece u vrtićima. 

[bookmark: _Toc158118164]4.TABLIČNI PRIKAZ






Potpis odgovorne osobe
______________________
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