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1. [bookmark: _Toc137040892]Uvod

Na provedbu Plana razvoja Općine Cerna u 2023. godini utjecale su posljedice velikog nevremena koje je zadesilo Općinu u srpnju, te prilagodba novoj valuti koja je prouzročila smetnje u razvoju gospodarstva. Slijedom navedenog došlo je do usporavanja ostvarivanja planiranih aktivnosti. Općina se susrela s deficitom radne snage, ponajprije u sektoru usluga što je dovelo do produljenja trajanja procesa obavljanja usluga.  Poticajnim mjerama pokušat ćemo revitalizirati demografiju, a ulaganjem u kulturni razvoj, sportske aktivnosti, te učinkovitim upravljanjem javnom infrastrukturom doprinijet ćemo boljem i kvalitetnijem životu mještana naše općine. Također, pokušat ćemo mještanima općinu pretvoriti i održati ju atraktivnom za život.

2. [bookmark: _Toc137040893]Izvješće o provedbi posebnih ciljeva 

[bookmark: _Toc137040894][bookmark: _Hlk129857365]2.1. Jačanje poduzetničkog i obrtničkog potencijala. Stručna pomoć poduzetnicima u razvoju proizvoda i usluga, komercijalizaciji proizvoda i projekata, realizaciji poduzetničkih ideja, zasnovanih na znanju, istraživanjima i inovacijama

[bookmark: _Toc137040895]2.1.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	
Ostvarena vrijednost, 
(2023. godine)

	[bookmark: _Hlk136502417]Osiguranje prostora za obrtničko-uslužni centar ( Broj godišnjih sufinanciranja operativnih troškova ATC-a)
	


0
	


8
	


5



[bookmark: _Toc137040896][bookmark: _Hlk164410043]2.1.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Zbog velikog broja proizvođača koji se bave povrtlarstvom i voćarstvom ukazana je potreba za prostorom za skladištenje voća i povrća koje ima adekvatne uvjete i hladnjače. Iz tog razloga Općina Cerna pokrenula je izgradnju Agrotehnološkog centra u zoni Zagrađe, a kapacitet pogona bi zadovoljio potrebe naše općine i velikog dijela cijele županije. 
[bookmark: _Hlk130902572]Općina Cerna sufinancira operativne troškove Agrotehnološkog centra u iznosu 26.544,56 € na godišnjoj razini. Intenzitet izgradnje bi mogao biti na većoj razini, međutim utjecajem okolnosti tijekom godine moramo biti zadovoljni. 
[bookmark: _Toc137040897]2.2.  Poticanje standardiziranja kontrole i razinu kvalitete, izrada, uspostava i provedba programa umrežene tradicijske obrtničke i gospodarske ponude te pokretanje i jačanje inovativnog poduzetništva kroz ulaganje u istraživanje i razvoj, primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija

[bookmark: _Toc137040898]2.2.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, (2023. godine)

	[bookmark: _Hlk136502587]Broj ostvarenih suradnji između poslovnog, znanstvenog istraživačkog i javnog sektora te broj novih proizvoda.
	0
	3
	n/p



[bookmark: _Toc137040899]2.2.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Općina ulaže sve svoje napore kako bi bila na usluzi građanima, kako bi popravila dostupnost 
usluga općine, te kako bi svakom žitelju ove općine život bio ugodniji i ljepši. U tom smislu i 
kadrovi općine se usmjeravaju ka pružanju kvalitetne usluge građanima, te odgovorno 
obavljanje poslova svojih radnih mjesta.

[bookmark: _Toc137040900]2.3. "Unapređenje i razvoj turizma - turističke destinacije - te jačanje ljudskih kapaciteta i unaprjeđenje potencijala dionika u djelatnosti turizma"
[bookmark: _Toc137040901]2.3.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, 
(2023. godine)

	Povećanje kvalitete proizvoda i usluga koji čine turističku ponudu ( Postotak izgradnje pješačke staze/šetnice u Velikoj Cerni)

	0%
	100%
	100%

	[bookmark: _Hlk136502758]Podizanje razine marketinških aktivnosti u promidžbi turističkih
potencijala Općine Cerna (Broj izdanja časopisa Grac)

	0
	8
	n/p



[bookmark: _Toc137040902]2.3.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

U 2023. godini završeni su radovi na izgradnji pješačke staze/šetnice u Velikoj Cerni, na koju je utrošeno 44.532,86 eura u svrhu povećanja kvalitete proizvoda i usluga koji čine turističku ponudu.
[bookmark: _Toc137040903]2.4. "Ruralni razvoj, unapređenje poljoprivrede i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Poticati osmišljavanje aktivnosti i približavanje inovativnih tehnologija poljoprivrednim gospodarstvima"

[bookmark: _Toc137040904]2.4.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	

Pokazatelj ishoda
	

Početna vrijednost
	

Ciljna vrijednost
	
Ostvarena vrijednost,
(2023. godine)

	Bolji uvjeti za rad poljoprivrednika i bolji poslovni rezultati (Broj potpora poljoprivrednicima)
	0
	10
	0



2.4.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja
U 2023. nije bilo dodijeljenih potpora za poljoprivrednike.
[bookmark: _Toc137040906]2.5. "Razvoj društvene infrastrukture, te unapređenje kvalitete života s naglaskom na odgoj i obrazovanje mladih"

[bookmark: _Toc137040907]2.5.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, 
(2023. godine)

	 Unapređenje sporta i rekreacije za djecu i mlade (Sufinanciranje sportskih klubova)
	0
	80
	19

	 Bolji uvjeti za stanovnike Općine (Broj potpora za kupnju prve nekretnine)
	0
	80
	11



[bookmark: _Toc137040908]2.5.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Općina Cerna je u 2023. godini osigurala sredstva u proračunu za udruge iz područja sporta te je podijelila 19 sufinanciranih potpora za rad sportskih udruga.
Kako bi zadržali mlade obitelji ali i mlade osobe (samce) na našem području, u 2023. godini dodijeljeno je 11 potpora za kupnju prve nekretnine mladim osobama/samcima.
Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2023. godini za ovaj pokazatelj iznosi 158.691,03 EUR.
[bookmark: _Toc137040910]2.6.  . "Unapređenje društveno - kulturnog života stanovništva, te aktivan pristup upravljanju i očuvanju kulturne baštine i slavonske tradicije"

[bookmark: _Toc137040911]2.6.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost,
(2023. godine)

	 Kvalitetnija promocija Općine kao zagovornika očuvanja tradicije 
i baštine(Sufinanciranje udruga u kulturi)
	0
	40
	7

	[bookmark: _Hlk136503591] Veći broj kvalitetnijih programa i manifestacija ( Žetvene svečanosti, advent, Smotra svatovskih običaja i Pokladno jahanje)
	0
	32
	3



[bookmark: _Toc137040912]2.6.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja)

Općina je u 2023. godini sufinancirala redovan rad za 7 udruga koje djeluju u tom području te prenose i čuvaju kulturnu tradiciju.
Možemo se kao Općina pohvaliti s velikim brojem zanimljivih kulturnih manifestacija. Najvažnije su Žetvene svečanosti koje svake godine posjeti iznimno veliki broj posjetitelja gdje se nudi široki spektar sadržaja za sve dobne skupine, tako su u 2023. godini financirane 3 manifestacije (Žetvene svečanosti, Pokladno jahanje u općini Cerna i Smotra svatovskih običaja u Šiškovcima. 
Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2023. godini za ovaj pokazatelj iznosi 78.517,19 EUR.
[bookmark: _Toc137040914]2.7. "Stvaranje što povoljnijih uvjeta za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u društvenoj i socijalnoj infrastrukturi (digitalna transformacija)"

[bookmark: _Toc137040915]2.7.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, 
(2023. godine)

	 Bolja informiranost građana Općine o javnim poslovima ( Broj godišnjih financiranja web programera)
	0
	8
	1



[bookmark: _Toc137040916]2.7.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Općina Cerna posjeduje svoju službenu web stranicu www.cerna.hr na kojoj objavljujemo sav važniji sadržaj kako bi naši mještani bili što bolje informirani o trošenju proračunskih sredstava te o donošenja raznih akata.
Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2023. godini za ovaj pokazatelj iznosi 1.875,00 EUR.
[bookmark: _Toc137040917]2.8. "Provedba aktivnosti transfera znanja u daljnjem jačanju kompetencija za povlačenje sredstava i osiguravanje administrativne i organizacijske podrške u provedbi projekata (s naglaskom na razvojne)"

[bookmark: _Toc137040918]2.8.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

	[bookmark: _Hlk130907145]
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	
Ostvarena vrijednost, 
(2023. godine)

	 Broj pripremljenih /apliciranih projekata za sufinanciranje iz EU fondova
	0
	15
	3



[bookmark: _Toc137040919]2.8.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

[bookmark: _Toc137040920]Broj pripremljenih/apliciranih projekata za financiranje iz EU fondova u 2023. godini:
· Izgradnja reciklažnog dvorišta u Cerni - NPOO
· Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Cerni - NPOO
· Zaželi dobro svojoj zajednici – ESF+
Osim projekata koje su aplicirali na različite natječaje rasoisane za financiranje iz EU fondova, aplicirano je 13 projekata koja su prijavljena na različite natječaje financirane iz nacionalnih sredstava.
Broj pripremljenih/apliciranih projekata za financiranje iz nacionalnih fondova u 2023. godini:
· Razvoj pametnih i održivih rješenja u Općini Cerna – FZOEU
· Rekonstrukcija kolnika u Ulici Miroslava Tišljara – Ministarstvo graditeljstva
-	Financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. - Središnji državni ured za demografiju i mlade
-	Sanacija ceste u Ulici kralja Zvonimira - Ministarstvo regionalnog razvoja, Program održivog razvoja lokalne zajednice
-	Izgradnja semafora u ulici Kralja Tomislava - MUP - Projekti iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području RH u 2023.
-	Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti – FZOEU
-	Sufinanciranje nabave komunalne opreme (komposteri i spremnici) – FZOEU
-	Izgradnja biciklističko pješačke staze u ulici Braće Radića u Cerni – FZOEU
-	Opremanje Doma kulture vanjskom pozornicom – Ministarstvo kulture i medija
-	Žetvene svečanosti 2024. – Ministarstvo kulture i medija
-	Sufinanciranje uklanjanja otpada nepropisno odbačenog u okoliš – FZOEU
-	Sanacija ceste u Ulici kralja Zvonimira II dio - Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
-	Izgradnja vanjskog fitnesa - ulični trening Cerna – Ministarstvo turizma i sporta
Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2023. godini za ovaj pokazatelj iznosi

2.9. Razvoj osnovne komunalne infrastrukture

[bookmark: _Toc137040921]2.9.1.Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda
	[bookmark: _Hlk130907391]
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, 
(2023. godine)

	[bookmark: _Hlk136508905]Brža i kvalitetnija povezanost i dostupnost na području Općine (Broj rekonstruiranih prometnica/kolnika u Općini)
	0
	12
	7

	 Unapređenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (Broj financiranih naknada za odlaganje komunalnog otpada u Županji)
	0
	96
	12

	Bolja dostupnost javnih sadržaja za ciljane skupine ( Postotak izgradnje parkirališta i kolnika prema teretani)
	0
	100
	n/p



[bookmark: _Toc137040922]2.9.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

U 2023. godini rekonstruirano je ukupno 7 prometnica/kolnika na području cijele općine.
Općina Cerna mjesečno plaća naknadu za korištenje odlagališta komunalnog otpada „Stara Ciglana“ Županja i to u 10% iznosu mjesečnog odvoza miješanog komunalnog otpada, brojčano to se odnosi na 12 naknada.

Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2023. godini za ovaj pokazatelj iznosi 9.633,22 EUR.

[bookmark: _Toc137040925]2.10. "Razvoj i unapređenje procesa zaštite okoliša i uspostavljanje okvira za poticanje i provođenje projekata energetske učinkovitosti i obnovih izvora energije na području Općine"

[bookmark: _Toc137040926]2.10.1. Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, 
(2023. godine)

	 Unapređenje zaštite okoliša s projektima energetske učinkovitosti ( Postotak izgradnje reciklažnog dvorišta)
i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora
	0
	100
	5

	Veća svijest pravnih i fizičkih osoba o potrebi provedbe mjera za
zaštitu okoliša ( Postotak izgradnje ceste do pročistača otpadnih voda)
	0
	100
	n/p

	 Podizanje kvalitete života za stanovnike naselja (Broj nabavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada)
	0
	2760
	3030



[bookmark: _Toc137040927]2.10.2 Opis napretka u provedbi posebnog cilja

U 2023. godini nabavljeno je 3030 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada kroz javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2023. godini za ovaj pokazatelj iznosi 14.819,45 EUR.
[bookmark: _Toc137040930]2.11. "Razvoj i jačanje stručno-administrativnih kapaciteta uz jačanje međuopćinske, prekogranične i međunarodne suradnje"

[bookmark: _Toc137040931]2.11.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, 
(2023. godine)

	 Kvalitetniji i brži razvoj poduzetničkih kapaciteta (Broj ostvarenih prekograničnih suradnji)
	0
	2
	0

	 Broj uključenih poduzetnika i/ili obrtnika s područja Općine
	0
	2
	0



[bookmark: _Toc137040932]2.11.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Općina Cerna nije u 2023. godini ostvarila prekogranične suradnje, naime prijavljeni su bili projekti koji nisu odabrani u listu projekata koji su odobreni za financiranje.
U 2023. godini nije bilo uključenih poduzetnika i/ili obrtnika s područja Općine Cerna u prekogranične suradnje.
3. [bookmark: _Toc137040934]Zaključak 

Pojedine aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene u skladu s planiranim zbog raznih okolnosti koje su se dogodile tijelom 2023. godine. Aktivnosti koje nisu ostvarene, probat će se realizirati tijekom sljedeće godine.  
Ovu godinu provedbe Plana razvoja Općine Cerna 2021. – 2030. obilježila je elementarna nepogoda koja je prouzrokovala velike materijalne štete, zatim deficit radne snage, prilagodba na novu valutu. Sve navedeno je utjecalo na određene aspekte provedbe posebnih ciljeva, prvenstveno na pronalazak izvođača radova. Bez obzira na negativne aspekte koji su nas snašli u prošloj godini zadovoljni smo ostvarenim. 
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