Izvješće o provedbi

Plana razvoja Općine Cerna 2021. – 2030.

za 2024. godinu

Općina Cerna

31. ožujka 2025. godine

Sadržaj

1.	Uvod	4

2.	Izvješće o provedbi posebnih ciljeva	4

2.1. Jačanje poduzetničkog i obrtničkog potencijala. Stručna pomoć poduzetnicima u razvoju proizvoda i usluga, komercijalizaciji proizvoda i projekata, realizaciji poduzetničkih ideja, zasnovanih na znanju, istraživanjima i inovacijama	4

2.1.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	4

2.1.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja	4

2.2.  Poticanje standardiziranja kontrole i razinu kvalitete, izrada, uspostava i provedba programa umrežene tradicijske obrtničke i gospodarske ponude te pokretanje i jačanje inovativnog poduzetništva kroz ulaganje u istraživanje i razvoj, primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija	5

1.2.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	5

1.2.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja.	5

2.3. "Unapređenje i razvoj turizma - turističke destinacije - te jačanje ljudskih kapaciteta i unaprjeđenje potencijala dionika u djelatnosti turizma"	5

2.3.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	5

2.3.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja	6

2.4. "Ruralni razvoj, unapređenje poljoprivrede i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Poticati osmišljavanje aktivnosti i približavanje inovativnih tehnologija poljoprivrednim gospodarstvima"	6

2.4.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	6

2.5. "Razvoj društvene infrastrukture, te unapređenje kvalitete života s naglaskom na odgoj i obrazovanje mladih"	7

2.5.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	7

2.5.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja	7

2.6.  . "Unapređenje društveno - kulturnog života stanovništva, te aktivan pristup upravljanju i očuvanju kulturne baštine i slavonske tradicije"	8

2.6.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	8

2.6.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja	8

2.7. "Stvaranje što povoljnijih uvjeta za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u društvenoj i socijalnoj infrastrukturi (digitalna transformacija)"	8

2.7.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	8

2.7.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja)	9

2.8. "Provedba aktivnosti transfera znanja u daljnjem jačanju kompetencija za povlačenje sredstava i osiguravanje administrativne i organizacijske podrške u provedbi projekata (s naglaskom na razvojne)"	9

2.8.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	9

2.8.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja	9

2.9. Razvoj osnovne komunalne infrastrukture	10

2.9.1.Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda	10

2.9.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja	11

2.10. "Razvoj i unapređenje procesa zaštite okoliša i uspostavljanje okvira za poticanje i provođenje projekata energetske učinkovitosti i obnovih izvora energije na području Općine"	11

2.10.1. Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda	11

2.10.2 Opis napretka u provedbi posebnog cilja	12

2.11. "Razvoj i jačanje stručno-administrativnih kapaciteta uz jačanje međuopćinske, prekogranične i međunarodne suradnje"	12

2.11.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	12

2.11.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja	12

3.	Zaključak	13

- Uvod

Općina Cerna se u 2024. godini počela oporavljati od posljedica velikog nevremena koje ju je zadesilo u srpnju 2023. godine što se vidi i na gospodarskom planu te u izvršavanju planiranih aktivnosti. Slijedom navedenog i Plan razvoja Općine Cerna bilježi povećanja u vidu planiranih i ostvarenih ciljeva. Poticajnim mjerama se revitalizirala demografija, a ulaganjem u kulturni razvoj, sportske aktivnosti, te učinkovitim upravljanjem javnom infrastrukturom doprinijelo se boljem i kvalitetnijem životu mještana naše općine. Također, pokušat ćemo mještanima općinu pretvoriti i održati ju atraktivnom za život.

- Izvješće o provedbi posebnih ciljeva

2.1. Jačanje poduzetničkog i obrtničkog potencijala. Stručna pomoć poduzetnicima u razvoju proizvoda i usluga, komercijalizaciji proizvoda i projekata, realizaciji poduzetničkih ideja, zasnovanih na znanju, istraživanjima i inovacijama

2.1.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (2024. godine) |
| --- | --- | --- | --- |
| Osiguranje prostora za obrtničko-uslužni centar ( Broj godišnjih sufinanciranja operativnih troškova ATC-a) | 0 | 8 | 3 |

2.1.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Zbog velikog broja proizvođača koji se bave povrtlarstvom i voćarstvom ukazana je potreba za prostorom za skladištenje voća i povrća koje ima adekvatne uvjete i hladnjače. Iz tog razloga Općina Cerna pokrenula je izgradnju Agrotehnološkog centra u zoni Zagrađe, a kapacitet pogona bi zadovoljio potrebe naše općine i velikog dijela cijele županije.

Općina Cerna sufinancira operativne troškove Agrotehnološkog centra u iznosu 26.544,56 € na godišnjoj razini. Izgradnja Agrotehnološkog centra u zoni Zagrađe je priveden kraju. Izgrađene su pristupne ceste. Očekuje se unutarnje opremanje i stavljanje centra u uporabu tj. u pogon.

2.2.  Poticanje standardiziranja kontrole i razinu kvalitete, izrada, uspostava i provedba programa umrežene tradicijske obrtničke i gospodarske ponude te pokretanje i jačanje inovativnog poduzetništva kroz ulaganje u istraživanje i razvoj, primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija

2.2.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (2024. godine) |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj ostvarenih suradnji između poslovnog, znanstvenog istraživačkog i javnog sektora te broj novih proizvoda. | 0 | 0 | n/p |

2.2.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Općina ulaže sve svoje napore kako bi bila na usluzi građanima, kako bi popravila dostupnost

usluga općine, te kako bi svakom žitelju ove općine život bio ugodniji i ljepši. U tom smislu i

kadrovi općine se usmjeravaju ka pružanju kvalitetne usluge građanima, te odgovorno

obavljanje poslova svojih radnih mjesta.

2.3. "Unapređenje i razvoj turizma - turističke destinacije - te jačanje ljudskih kapaciteta i unaprjeđenje potencijala dionika u djelatnosti turizma"

2.3.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (2024. godine) |
| --- | --- | --- | --- |
| Postotak izgradnje biciklističko - pješačke staze/šetnice u ulici Braće Radića u Cerni | 0% | 100% | 85% |
| Podizanje razine marketinških aktivnosti u promidžbi turističkih potencijala Općine Cerna (Broj izdanja časopisa Grac) | 0 | 0 | n/p |
| Postotak izgradnje biciklističko - pješačke staze/šetnice u Jurišićevoj ulici u Cerni | 0 | 100 % | 5% |

2.3.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

U 2024. godini krenulo se u izgradnju biciklističko – pješače staze u ulici braće Radića u Cerni te je izvršen projekt u 85% iznosu. Ostalo je na 1/3 staze staviti završni sloj asfalta te obilježavanje horizontalne signalizacije a sve u svrhu povećanja kvalitete proizvoda i usluga koji čine turističku ponudu.

Također je potpisan ugovor za izgradnju biciklističko – pješačke staze u Jurišićevoj ulici u Cerni a radovi su krenuli početkom 2025. godine.

Za realizaciju projekata utrošeno je ukupno 446.920,76 €,

2.4. "Ruralni razvoj, unapređenje poljoprivrede i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Poticati osmišljavanje aktivnosti i približavanje inovativnih tehnologija poljoprivrednim gospodarstvima"

2.4.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (2024. godine) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bolji uvjeti za rad poljoprivrednika i bolji poslovni rezultati (Broj potpora poljoprivrednicima) | 0 | 17 | 17 |

    - Opis napretka u provedbi posebnog cilja

U 2024. godini održan je Javni poziv na koji su se mogli prijaviti poduzetnici, poljoprivrednici i obrtnici za poticanje razvoja njihovih djelatnosti. Odobreno je 17 subvencija, iznos subvencije po prijavi bio je jednokratno 1.300,00 €. Ukupno se za tu mjeru izdvojilo 22.100,00 €

2.5. "Razvoj društvene infrastrukture, te unapređenje kvalitete života s naglaskom na odgoj i obrazovanje mladih"

2.5.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (2024. godine) |
| --- | --- | --- | --- |
| Unapređenje sporta i rekreacije za djecu i mlade (Sufinanciranje sportskih klubova) | 0 | 215 | 51 |
| Bolji uvjeti za stanovnike Općine (Broj potpora za kupnju prve nekretnine) | 0 | 55 | 18 |

2.5.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Općina Cerna je u 2024. godini osigurala sredstva u proračunu za udruge iz područja sporta te je podijelila 51 donaciju sportskim udrugama za redoviti rad.

Kako bi zadržali mlade obitelji ali i mlade osobe (samce) na našem području, u 2024. godini dodijeljeno je 18 potpora za kupnju prve nekretnine mladim osobama/samcima.

Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2024. godini za ovaj pokazatelj iznosi 211.220,00 €.

2.6.  . "Unapređenje društveno - kulturnog života stanovništva, te aktivan pristup upravljanju i očuvanju kulturne baštine i slavonske tradicije"

2.6.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (2024. godine) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvalitetnija promocija Općine kao zagovornika očuvanja tradicije i baštine(Sufinanciranje udruga u kulturi) | 0 | 58 | 14 |
| Veći broj kvalitetnijih programa i manifestacija ( Žetvene svečanosti, advent, Smotra svatovskih običaja i Pokladno jahanje) | 0 | 16 | 4 |

2.6.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja)

Općina je u 2024. godini sufinancirala rad udruga koje djeluju u tom području te prenose i čuvaju kulturnu tradiciju te dodijelila 14 donacija.

Možemo se kao Općina pohvaliti s velikim brojem zanimljivih kulturnih manifestacija. Najvažnije su Žetvene svečanosti koje svake godine posjeti iznimno veliki broj posjetitelja gdje se nudi široki spektar sadržaja za sve dobne skupine, tako su u 2024. godini financirane 4 manifestacije (Žetvene svečanosti, Pokladno jahanje u općini Cerna , Smotra svatovskih običaja u Šiškovcima i Advent u Cerni).

Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2024. godini za ovaj pokazatelj iznosi 140.138,47 €.

2.7. "Stvaranje što povoljnijih uvjeta za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u društvenoj i socijalnoj infrastrukturi (digitalna transformacija)"

2.7.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (2024. godine) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bolja informiranost građana Općine o javnim poslovima ( Broj godišnjih financiranja web programera) | 0 | 11 | 3 |

2.7.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Općina Cerna posjeduje svoju službenu web stranicu www.cerna.hr na kojoj objavljujemo sav važniji sadržaj kako bi naši mještani bili što bolje informirani o trošenju proračunskih sredstava te o donošenja raznih akata. Od 2024. godine K - TECH nam vodi redovito održavanje stranice.

Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2024. godini za ovaj pokazatelj iznosi 6.792,00 €.

2.8. "Provedba aktivnosti transfera znanja u daljnjem jačanju kompetencija za povlačenje sredstava i osiguravanje administrativne i organizacijske podrške u provedbi projekata (s naglaskom na razvojne)"

2.8.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (2024. godine) |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj pripremljenih /apliciranih projekata za sufinanciranje iz EU fondova | 0 | 3 | 1 |

2.8.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Broj pripremljenih/apliciranih projekata za financiranje iz EU fondova u 2024. godini:

- Izgradnja reciklažnog dvorišta u Cerni - NPOO

- Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Cerni - NPOO

- Zaželi dobro svojoj zajednici – ESF+

Osim projekata koje su aplicirali na različite natječaje raspisane za financiranje iz EU fondova.

Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2024. godini za ovaj pokazatelj iznosi 328.964,22 €.

2.9. Razvoj osnovne komunalne infrastrukture

2.9.1.Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (2023. godine) |
| --- | --- | --- | --- |
| Brža i kvalitetnija povezanost i dostupnost na području Općine (Broj rekonstruiranih prometnica/kolnika u Općini) | 0 | 8 | 1 |
| Brža i kvalitetnija povezanost i dostupnost na području Općine (Broj rekonstruiranih staza u Općini) | 0 | 9 | 3 |
| Brža i kvalitetnija povezanost i dostupnost na području Općine (Broj asfaltiranih parkirališta u Općini) | 0 | 4 | 1 |
| Unapređenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (Broj financiranih naknada za odlaganje komunalnog otpada u Županji) | 0 | 33 | 12 |
| Bolja dostupnost javnih sadržaja za ciljane skupine (izgradnja vanjskog vježbališta – ulični trening u Cerni) | 0 | 1 | 1 |

2.9.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

U 2024. godini rekonstruirana je ukupno 1 prometnica/kolnika na području cijele općine i to u ulici Kralja Zvonimira u Cerni.

U 2024. godini rekonstruirano je ukupno 3 staze, te jedno parkiralište kod škole u Šiškovcima.

Izgrađeno je vanjsko vježbalište.

Općina Cerna mjesečno plaća naknadu za korištenje odlagališta komunalnog otpada „Stara Ciglana“ Županja i to u 10% iznosu mjesečnog odvoza miješanog komunalnog otpada, brojčano to se odnosi na 12 naknada.

Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2024. godini za ovaj pokazatelj iznosi 348.363,55 EUR.

2.10. "Razvoj i unapređenje procesa zaštite okoliša i uspostavljanje okvira za poticanje i provođenje projekata energetske učinkovitosti i obnovih izvora energije na području Općine"

2.10.1. Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (2024. godine) |
| --- | --- | --- | --- |
| Unapređenje zaštite okoliša s projektima energetske učinkovitosti ( Postotak izgradnje reciklažnog dvorišta) i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora | 0 | 100 | 5 |

2.10.2 Opis napretka u provedbi posebnog cilja

U 2024. godini rješavala se papirologija za potrebe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u općini Cerna.

Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2024. godini za ovaj pokazatelj iznosi 1.000,00 €.

2.11. "Razvoj i jačanje stručno-administrativnih kapaciteta uz jačanje međuopćinske, prekogranične i međunarodne suradnje"

2.11.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, (2024. godine) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvalitetniji i brži razvoj poduzetničkih kapaciteta (Broj ostvarenih prekograničnih suradnji) | 0 | 2 | 0 |
| Broj uključenih poduzetnika i/ili obrtnika s područja Općine | 0 | 2 | 0 |

2.11.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Općina Cerna nije u 2024. godini ostvarila prekogranične suradnje, naime prijavljeni su bili projekti koji nisu odabrani u listu projekata koji su odobreni za financiranje.

U 2024. godini nije bilo uključenih poduzetnika i/ili obrtnika s područja Općine Cerna u prekogranične suradnje.

- Zaključak

U 2024. godini Općina Cerna je ulaganjem u gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo, istraživanje i razvoj, obrazovanje, zdravstvo, usluge socijalne skrbi, zaštitu okoliša, kulturu, obnovljive izvore energije, nastojala smanjiti negativne pokazatelje te time poboljšati uvjete za gospodarski i društveni razvoj u općini.

Općina se oporavila od elementarne nepogode koja ju je pogodila u srpnju 2023. godine. Intenzivno se radi na kapitalnim investicijama izgradnje te s nestrpljenjem očekujemo otvorenje dječjeg vrtića kao jednog od glavnih projekata. Radi se na rekonstrukcijama kolnika, staza te izgradnji biciklističko - pješačkih staza što će prometno još bolje povezati općinu sa susjednim mjestima.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-07/25-01/1

URBROJ: 2916-11-01-25-1

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Štorek