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1. [bookmark: _Toc137040892]Uvod

Općina Cerna se u 2024. godini počela oporavljati od posljedica velikog nevremena koje ju je zadesilo u srpnju 2023. godine što se vidi i na gospodarskom planu te u izvršavanju planiranih aktivnosti. Slijedom navedenog i Plan razvoja Općine Cerna bilježi povećanja u vidu planiranih i ostvarenih ciljeva. Poticajnim mjerama se revitalizirala demografija, a ulaganjem u kulturni razvoj, sportske aktivnosti, te učinkovitim upravljanjem javnom infrastrukturom doprinijelo se boljem i kvalitetnijem životu mještana naše općine. Također, pokušat ćemo mještanima općinu pretvoriti i održati ju atraktivnom za život.

2. [bookmark: _Toc137040893]Izvješće o provedbi posebnih ciljeva 

[bookmark: _Toc137040894][bookmark: _Hlk129857365]2.1. Jačanje poduzetničkog i obrtničkog potencijala. Stručna pomoć poduzetnicima u razvoju proizvoda i usluga, komercijalizaciji proizvoda i projekata, realizaciji poduzetničkih ideja, zasnovanih na znanju, istraživanjima i inovacijama

[bookmark: _Toc137040895]2.1.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	
Ostvarena vrijednost, 
(2024. godine)

	[bookmark: _Hlk136502417]Osiguranje prostora za obrtničko-uslužni centar ( Broj godišnjih sufinanciranja operativnih troškova ATC-a)
	


0
	


8
	


3



[bookmark: _Toc137040896][bookmark: _Hlk164410043]2.1.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Zbog velikog broja proizvođača koji se bave povrtlarstvom i voćarstvom ukazana je potreba za prostorom za skladištenje voća i povrća koje ima adekvatne uvjete i hladnjače. Iz tog razloga Općina Cerna pokrenula je izgradnju Agrotehnološkog centra u zoni Zagrađe, a kapacitet pogona bi zadovoljio potrebe naše općine i velikog dijela cijele županije. 
[bookmark: _Hlk130902572]Općina Cerna sufinancira operativne troškove Agrotehnološkog centra u iznosu 26.544,56 € na godišnjoj razini. Izgradnja Agrotehnološkog centra u zoni Zagrađe je priveden kraju. Izgrađene su pristupne ceste. Očekuje se unutarnje opremanje i stavljanje centra u uporabu tj. u pogon. 
[bookmark: _Toc137040897]2.2.  Poticanje standardiziranja kontrole i razinu kvalitete, izrada, uspostava i provedba programa umrežene tradicijske obrtničke i gospodarske ponude te pokretanje i jačanje inovativnog poduzetništva kroz ulaganje u istraživanje i razvoj, primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija

[bookmark: _Toc137040898]2.2.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, (2024. godine)

	[bookmark: _Hlk136502587]Broj ostvarenih suradnji između poslovnog, znanstvenog istraživačkog i javnog sektora te broj novih proizvoda.
	0
	0
	n/p



[bookmark: _Toc137040899]2.2.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Općina ulaže sve svoje napore kako bi bila na usluzi građanima, kako bi popravila dostupnost 
usluga općine, te kako bi svakom žitelju ove općine život bio ugodniji i ljepši. U tom smislu i 
kadrovi općine se usmjeravaju ka pružanju kvalitetne usluge građanima, te odgovorno 
obavljanje poslova svojih radnih mjesta.

[bookmark: _Toc137040900]2.3. "Unapređenje i razvoj turizma - turističke destinacije - te jačanje ljudskih kapaciteta i unaprjeđenje potencijala dionika u djelatnosti turizma"
[bookmark: _Toc137040901]2.3.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, 
(2024. godine)

	Postotak izgradnje biciklističko - pješačke staze/šetnice u ulici Braće Radića u Cerni
	0%
	100%
	85%

	[bookmark: _Hlk136502758]Podizanje razine marketinških aktivnosti u promidžbi turističkih
potencijala Općine Cerna (Broj izdanja časopisa Grac)

	0
	0
	n/p

	Postotak izgradnje biciklističko - pješačke staze/šetnice u Jurišićevoj ulici u Cerni
	0
	100 %
	5%



[bookmark: _Toc137040902]2.3.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

U 2024. godini krenulo se u izgradnju biciklističko – pješače staze u ulici braće Radića u Cerni te je izvršen projekt u 85% iznosu. Ostalo je na 1/3 staze staviti završni sloj asfalta te obilježavanje horizontalne signalizacije a sve u svrhu povećanja kvalitete proizvoda i usluga koji čine turističku ponudu.
Također je potpisan ugovor za izgradnju biciklističko – pješačke staze u Jurišićevoj ulici u Cerni a radovi su krenuli početkom 2025. godine.
Za realizaciju projekata utrošeno je ukupno 446.920,76 €,
[bookmark: _Toc137040903]2.4. "Ruralni razvoj, unapređenje poljoprivrede i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Poticati osmišljavanje aktivnosti i približavanje inovativnih tehnologija poljoprivrednim gospodarstvima"

[bookmark: _Toc137040904]2.4.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	

Pokazatelj ishoda
	

Početna vrijednost
	

Ciljna vrijednost
	
Ostvarena vrijednost,
(2024. godine)

	Bolji uvjeti za rad poljoprivrednika i bolji poslovni rezultati (Broj potpora poljoprivrednicima)
	0
	17
	17



2.4.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja
U 2024. godini održan je Javni poziv na koji su se mogli prijaviti poduzetnici, poljoprivrednici i obrtnici za poticanje razvoja njihovih djelatnosti. Odobreno je 17 subvencija, iznos subvencije po prijavi bio je jednokratno 1.300,00 €. Ukupno se za tu mjeru izdvojilo 22.100,00 €
[bookmark: _Toc137040906]2.5. "Razvoj društvene infrastrukture, te unapređenje kvalitete života s naglaskom na odgoj i obrazovanje mladih"

[bookmark: _Toc137040907]2.5.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, 
(2024. godine)

	 Unapređenje sporta i rekreacije za djecu i mlade (Sufinanciranje sportskih klubova)
	0
	215
	51

	 Bolji uvjeti za stanovnike Općine (Broj potpora za kupnju prve nekretnine)
	0
	55
	18



[bookmark: _Toc137040908]2.5.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Općina Cerna je u 2024. godini osigurala sredstva u proračunu za udruge iz područja sporta te je podijelila 51 donaciju sportskim udrugama za redoviti rad.
Kako bi zadržali mlade obitelji ali i mlade osobe (samce) na našem području, u 2024. godini dodijeljeno je 18 potpora za kupnju prve nekretnine mladim osobama/samcima.
Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2024. godini za ovaj pokazatelj iznosi 211.220,00 €.
[bookmark: _Toc137040910]2.6.  . "Unapređenje društveno - kulturnog života stanovništva, te aktivan pristup upravljanju i očuvanju kulturne baštine i slavonske tradicije"

[bookmark: _Toc137040911]2.6.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost,
(2024. godine)

	 Kvalitetnija promocija Općine kao zagovornika očuvanja tradicije 
i baštine(Sufinanciranje udruga u kulturi)
	0
	58
	14

	[bookmark: _Hlk136503591] Veći broj kvalitetnijih programa i manifestacija ( Žetvene svečanosti, advent, Smotra svatovskih običaja i Pokladno jahanje)
	0
	16
	4



[bookmark: _Toc137040912]2.6.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja)

Općina je u 2024. godini sufinancirala rad udruga koje djeluju u tom području te prenose i čuvaju kulturnu tradiciju te dodijelila 14 donacija.
Možemo se kao Općina pohvaliti s velikim brojem zanimljivih kulturnih manifestacija. Najvažnije su Žetvene svečanosti koje svake godine posjeti iznimno veliki broj posjetitelja gdje se nudi široki spektar sadržaja za sve dobne skupine, tako su u 2024. godini financirane 4 manifestacije (Žetvene svečanosti, Pokladno jahanje u općini Cerna , Smotra svatovskih običaja u Šiškovcima i Advent u Cerni).
Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2024. godini za ovaj pokazatelj iznosi 140.138,47 €.
[bookmark: _Toc137040914]2.7. "Stvaranje što povoljnijih uvjeta za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u društvenoj i socijalnoj infrastrukturi (digitalna transformacija)"

[bookmark: _Toc137040915]2.7.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, 
(2024. godine)

	 Bolja informiranost građana Općine o javnim poslovima ( Broj godišnjih financiranja web programera)
	0
	11
	3



[bookmark: _Toc137040916]2.7.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Općina Cerna posjeduje svoju službenu web stranicu www.cerna.hr na kojoj objavljujemo sav važniji sadržaj kako bi naši mještani bili što bolje informirani o trošenju proračunskih sredstava te o donošenja raznih akata. Od 2024. godine K - TECH nam vodi redovito održavanje stranice.
Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2024. godini za ovaj pokazatelj iznosi 6.792,00 €.
[bookmark: _Toc137040917]2.8. "Provedba aktivnosti transfera znanja u daljnjem jačanju kompetencija za povlačenje sredstava i osiguravanje administrativne i organizacijske podrške u provedbi projekata (s naglaskom na razvojne)"

[bookmark: _Toc137040918]2.8.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

	[bookmark: _Hlk130907145]
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	
Ostvarena vrijednost, 
(2024. godine)

	 Broj pripremljenih /apliciranih projekata za sufinanciranje iz EU fondova
	0
	3
	1



[bookmark: _Toc137040919]2.8.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

[bookmark: _Toc137040920]Broj pripremljenih/apliciranih projekata za financiranje iz EU fondova u 2024. godini:
· Izgradnja reciklažnog dvorišta u Cerni - NPOO
· Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Cerni - NPOO
· Zaželi dobro svojoj zajednici – ESF+
Osim projekata koje su aplicirali na različite natječaje raspisane za financiranje iz EU fondova.
Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2024. godini za ovaj pokazatelj iznosi 328.964,22 €.

2.9. Razvoj osnovne komunalne infrastrukture

[bookmark: _Toc137040921]2.9.1.Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda
	[bookmark: _Hlk130907391]
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, 
(2023. godine)

	[bookmark: _Hlk136508905]Brža i kvalitetnija povezanost i dostupnost na području Općine (Broj rekonstruiranih prometnica/kolnika u Općini)
	0
	8
	1

	Brža i kvalitetnija povezanost i dostupnost na području Općine (Broj rekonstruiranih staza u Općini)
	0
	9
	3

	Brža i kvalitetnija povezanost i dostupnost na području Općine (Broj asfaltiranih parkirališta u Općini)
	0
	4
	1

	 Unapređenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (Broj financiranih naknada za odlaganje komunalnog otpada u Županji)
	0
	33
	12

	Bolja dostupnost javnih sadržaja za ciljane skupine (izgradnja vanjskog vježbališta – ulični trening u Cerni)
	0
	1
	1



[bookmark: _Toc137040922]2.9.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

U 2024. godini rekonstruirana je ukupno 1 prometnica/kolnika na području cijele općine i to u ulici Kralja Zvonimira u Cerni.

U 2024. godini rekonstruirano je ukupno 3 staze, te jedno parkiralište kod škole u Šiškovcima.
Izgrađeno je vanjsko vježbalište.
Općina Cerna mjesečno plaća naknadu za korištenje odlagališta komunalnog otpada „Stara Ciglana“ Županja i to u 10% iznosu mjesečnog odvoza miješanog komunalnog otpada, brojčano to se odnosi na 12 naknada.

Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2024. godini za ovaj pokazatelj iznosi 348.363,55 EUR.

[bookmark: _Toc137040925]2.10. "Razvoj i unapređenje procesa zaštite okoliša i uspostavljanje okvira za poticanje i provođenje projekata energetske učinkovitosti i obnovih izvora energije na području Općine"

[bookmark: _Toc137040926]2.10.1. Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, 
(2024. godine)

	 Unapređenje zaštite okoliša s projektima energetske učinkovitosti ( Postotak izgradnje reciklažnog dvorišta)
i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora
	0
	100
	5



[bookmark: _Toc137040927]2.10.2 Opis napretka u provedbi posebnog cilja

U 2024. godini rješavala se papirologija za potrebe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u općini Cerna.
Ukupan iznos utrošenih sredstava u 2024. godini za ovaj pokazatelj iznosi 1.000,00 €.
[bookmark: _Toc137040930]2.11. "Razvoj i jačanje stručno-administrativnih kapaciteta uz jačanje međuopćinske, prekogranične i međunarodne suradnje"

[bookmark: _Toc137040931]2.11.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 
	
Pokazatelj ishoda
	
Početna vrijednost
	
Ciljna vrijednost
	Ostvarena vrijednost, 
(2024. godine)

	 Kvalitetniji i brži razvoj poduzetničkih kapaciteta (Broj ostvarenih prekograničnih suradnji)
	0
	2
	0

	 Broj uključenih poduzetnika i/ili obrtnika s područja Općine
	0
	2
	0



[bookmark: _Toc137040932]2.11.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja

Općina Cerna nije u 2024. godini ostvarila prekogranične suradnje, naime prijavljeni su bili projekti koji nisu odabrani u listu projekata koji su odobreni za financiranje.
U 2024. godini nije bilo uključenih poduzetnika i/ili obrtnika s područja Općine Cerna u prekogranične suradnje.
3. [bookmark: _Toc137040934]Zaključak 

U 2024. godini Općina Cerna je ulaganjem u gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo, istraživanje i razvoj, obrazovanje, zdravstvo, usluge socijalne skrbi, zaštitu okoliša, kulturu, obnovljive izvore energije, nastojala smanjiti negativne pokazatelje te time poboljšati uvjete za gospodarski i društveni razvoj u općini.
Općina se oporavila od elementarne nepogode koja ju je pogodila u srpnju 2023. godine. Intenzivno se radi na kapitalnim investicijama izgradnje te s nestrpljenjem očekujemo otvorenje dječjeg vrtića kao jednog od glavnih projekata. Radi se na rekonstrukcijama kolnika, staza te izgradnji biciklističko - pješačkih staza što će prometno još bolje povezati općinu sa susjednim mjestima.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-07/25-01/1
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