PROVEDBENI PROGRAM 
OPĆINE CERNA

Sadržaj

1.	PREDGOVOR	3

2.	UVOD	5

2.1.	Djelokrug	5

2.2.	Vizija	5

2.3.	Misija	6

2.4.	Proračunski korisnici i druge pravne osobe u nadležnosti	7

2.5.	Organizacijska struktura Općine Cerna	8

3.	OPIS KRATKOROČNIH RAZVOJNIH IZAZOVA I POTENCIJALA U SAMOUPRAVNOM  PODRUČJU JLP(R)S	9

4.	DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETA IZ POVEZANIH AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA	11

5.	POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA	14

6.	OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE	28

- PREDGOVOR

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Provedbeni program Općine Cerna za razdoblje 2025.–2029. pripremili smo kako bismo jasno definirali smjer razvoja naše općine, uzimajući u obzir potrebe naših mještana i financijske mogućnosti utvrđene proračunom. Program se temelji na proračunu za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027., a njegov je cilj osigurati odgovorno upravljanje javnim resursima, unaprijediti komunalnu i društvenu infrastrukturu, stvoriti uvjete za gospodarski razvoj te očuvati bogatu tradiciju i identitet Cerne.

Poseban naglasak stavljen je na kapitalne projekte koji će značajno poboljšati kvalitetu života u našoj općini. Među njima ističemo daljnja ulaganja u modernizaciju komunalne infrastrukture, održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta, javne i zelene površine te sustav javne rasvjete. Ulagat ćemo i u razvoj društvene infrastrukture – uređenje i opremanje sportskih i kulturnih prostora, potporu radu udruga te unapređenje uvjeta za bavljenje sportom i očuvanje kulturne baštine.

Jednako važna ostaju ulaganja u odgoj i obrazovanje: sufinanciranje rada dječjeg vrtića, programa produženog boravka u osnovnoj školi, stipendija za učenike i studente te izgradnju i uređenje dječjih igrališta. Briga za obitelji, djecu i mlade ostaje nam prioritet, kao i nastavak provedbe socijalnih mjera usmjerenih na pomoć starijim osobama i ranjivim skupinama.

Posebnu pažnju posvećujemo i zaštiti okoliša te održivom razvoju. Nastavljamo s unapređenjem sustava gospodarenja otpadom, zaštitom prirodnih resursa i razvojem komunalnih usluga. U segmentu civilne zaštite i vatrogastva nastavljamo ulagati u sigurnost i otpornost naše zajednice.

Na području gospodarstva i poljoprivrede usmjerit ćemo se na daljnju potporu lokalnim poljoprivrednicima i poduzetnicima te stvaranje uvjeta za jačanje konkurentnosti i otvaranje novih prilika kroz razvoj poslovnih zona i suradnju s regionalnim i nacionalnim institucijama.

Ovaj Provedbeni program u potpunosti je usklađen s Planom razvoja Vukovarsko-srijemske županije 2021.–2027. i nacionalnim strateškim dokumentima, što omogućuje bolju koordinaciju s partnerima i pristup dodatnim izvorima financiranja, posebno EU fondovima. Siguran sam da ćemo kroz odgovorno upravljanje, kvalitetnu pripremu projekata i zajednički rad ostvariti konkretne rezultate na dobrobit svih naših mještana.

Pozivam sve građane, udruge i partnere da i dalje aktivno sudjeluju u provedbi ovog programa jer samo zajedničkim snagama možemo Cerna učiniti još boljim i ugodnijim mjestom za život, rad i stvaranje.

S poštovanjem,
OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Štorek

Provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: provedbeni programi) kratkoročni su akti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Oni se izrađuju na temelju planova razvoja jedinica – ako ih je određena jedinica usvojila – te služe kao operativni dokument za ostvarenje definiranih ciljeva u mandatnom razdoblju.

U skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17 i 151/22), provedbeni programi donose se za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela JLP(R)S, a povezani su s proračunom te omogućuju provedbu ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima.

Sukladno Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 37/23), provedbeni programi obvezno sadrže:

- razrađene posebne ciljeve i prioritetna područja djelovanja,

- mjere i aktivnosti za njihovo ostvarenje,

- pokazatelje rezultata i izvore financiranja.

Provedbeni program Općine Cerna izrađen je na temelju Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije 2021.–2027. kao nadređenog strateškog dokumenta, te uvažava ciljeve Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Program je povezan s višegodišnjim proračunom Općine Cerna i donosi ga općinski načelnik.

Ovim dokumentom detaljno se opisuju mjere i aktivnosti kojima se osigurava ostvarenje posebnih ciljeva utvrđenih strateškim aktima, a istodobno se uspostavlja jasna povezanost sa svim stavkama proračuna Općine Cerna za razdoblje 2025.–2027.

Provedbeni program obuhvaća razdoblje od 2025. do 2027. godine. Budući da su provedbeni programi izravno povezani s proračunskim postupkom, tijekom njihove izrade svaka se mjera raščlanjuje na prateće aktivnosti i projekte, kako bi se omogućila točna procjena troškova te planiranje programske i funkcionalne klasifikacije proračuna Općine Cerna.

Pri izradi proračuna Općina Cerna provodi selekciju mjera koje će se financirati te donosi odluke o načinima financiranja pratećih aktivnosti i projekata. Stoga je izrada Provedbenog programa usko povezana s proračunom i raspoloživim sredstvima, kako bi se osigurala provedivost i odgovorno upravljanje javnim financijama.

Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene ovim Provedbenim programom sredstva su planirana u proračunu Općine Cerna i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja, uključujući nacionalne potpore i fondove Europske unije.

- UVOD

  - Djelokrug

Općina Cerna u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanja,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti određuju se poslovi koje je Općina dužna organizirati, kao i poslovi koje će Općina obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.

Način organiziranja poslova i uvjeti za njihovo obavljanje uređuju se odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom Općine Cerna.

  - Vizija

Općina Cerna teži biti suvremena i dobro povezana zajednica koja svim svojim stanovnicima pruža sigurno i poticajno okruženje za život i rad. Vizija razvoja temelji se na stalnom unapređenju komunalne infrastrukture – od modernizacije cesta i javne rasvjete do uređenja javnih i zelenih površina – kako bi se osigurala funkcionalnost i kvaliteta svakodnevnog života.

Jednako važna je briga o ljudima: kroz ulaganja u dječji vrtić, školstvo, stipendije za učenike i studente, sportske i kulturne sadržaje, ali i kroz socijalne mjere i potporu starijim i ranjivim skupinama. Općina želi biti mjesto koje mladim obiteljima daje priliku da ostanu i grade svoju budućnost, a starijim osobama sigurnost i dostojanstvo.

Cerna se razvija kao zajednica koja čuva i unapređuje prirodni okoliš, potiče poljoprivredu i lokalno poduzetništvo, njeguje bogatu tradiciju i kulturnu baštinu te stvara nove mogućnosti kroz projekte usklađene s regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima.

Vizija Općine Cerna je biti prepoznata kao uređena, solidarna i otvorena zajednica – mjesto ugodnog življenja i održivog razvoja za sadašnje i buduće generacije.

  - Misija

Misija Općine Cerna je odgovornim, transparentnim i održivim upravljanjem javnim resursima te u suradnji s građanima, udrugama, institucijama i partnerima osigurati ravnomjeran razvoj svih naselja i podizati kvalitetu života svojih stanovnika. Općina djeluje kao servis svojih građana kroz razvoj i održavanje komunalne infrastrukture, poticanje lokalnog gospodarstva i poljoprivrede, unaprjeđenje odgoja, obrazovanja i socijalnih programa, jačanje kulturnih i sportskih sadržaja, razvoj socijalnih i zdravstvenih mjera te očuvanje okoliša i prirodnih resursa. Svoju misiju ostvaruje kroz proračunska ulaganja, projekte financirane iz nacionalnih i europskih fondova te uključivanje građana u oblikovanje lokalnih politika i odluka.

Razvojna misija Općine Cerna

Razvojna misija Općine Cerna usmjerena je na odgovorno i održivo upravljanje javnim resursima, stalno unaprjeđenje komunalne i prometne infrastrukture te osiguravanje kvalitetnih javnih, obrazovnih, kulturnih i socijalnih usluga za sve stanovnike. Poseban naglasak stavlja se na poticanje poljoprivrede i lokalnog gospodarstva, jačanje sportskih i kulturnih sadržaja, očuvanje okoliša i prirodnih resursa te stvaranje uvjeta za ostanak mladih obitelji i demografsku revitalizaciju.

Općina Cerna usmjerava svoje djelovanje na jačanje lokalne zajednice kroz osiguravanje dostupnih i kvalitetnih javnih, obrazovnih i socijalnih usluga svim stanovnicima, s naglaskom na rad dječjeg vrtića, produženi boravak, stipendije te programe socijalne i zdravstvene skrbi. Poseban prioritet daje se razvoju poljoprivrede i lokalnog gospodarstva, poticanju poduzetništva, očuvanju kulturne baštine te unaprjeđenju sportskih i kulturnih sadržaja. Ravnomjeran razvoj svih naselja provodi se kroz modernizaciju i održavanje cesta, javnih površina, javne rasvjete i komunalne infrastrukture, uz trajnu brigu o zaštiti okoliša i prirodnih resursa. Kroz suradnju s građanima, udrugama i institucijama, Općina Cerna stvara uvjete za stabilan društveni i gospodarski napredak te osigurava kvalitetan i održiv život za sadašnje i buduće generacije.

  - Proračunski korisnici i druge pravne osobe u nadležnosti

Općina Cerna, kao jedinica lokalne samouprave, sudjeluje u radu i razvoju više trgovačkih društava i ustanova, čime ostvaruje javni interes, osigurava dostupnost komunalnih i društvenih usluga te podupire razvoj lokalne zajednice.

Proračunski korisnik Općine Cerna je Dječji vrtić Hlapić Cerna, ustanova čiji je osnivač Općina, a koja ima ključnu ulogu u osiguravanju predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s područja općine.

Uz to, Općina Cerna je član ili suvlasnik u više trgovačkih društava:

- Hrvatski radio Županja d.o.o. – društvo u kojem Općina sudjeluje kao član, a koje ima značajnu ulogu u informiranju i povezivanju lokalne zajednice,

- Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. – regionalno društvo koje osigurava javnu vodoopskrbu i sustav odvodnje, čime izravno doprinosi podizanju komunalnog standarda,

- Energana Cerna d.o.o. – društvo za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora, u kojem Općina ima suvlasnički udio, a koje je važno za zelenu tranziciju i održivi razvoj,

- Agro-klaster d.o.o. – društvo za podršku projektima poljoprivredno-prehrambenog sektora, u kojem Općina sudjeluje s ciljem jačanja poljoprivrede kao ključne gospodarske grane,

- Agrotehnološki centar d.o.o. – društvo usmjereno na proizvodnju i pružanje usluga u poljoprivredi, koje omogućuje daljnji razvoj inovativnih i suvremenih pristupa u ovoj djelatnosti.

Kroz sudjelovanje u navedenim društvima i ustanovama, Općina Cerna osigurava provedbu ključnih funkcija iz svog djelokruga – od komunalnih i gospodarskih aktivnosti do obrazovnih i društvenih sadržaja. Njihovo djelovanje pridonosi uravnoteženom razvoju općine, jačanju lokalnog gospodarstva i poboljšanju kvalitete života svih stanovnika.

  - Organizacijska struktura Općine Cerna

- OPIS KRATKOROČNIH RAZVOJNIH IZAZOVA I POTENCIJALA U SAMOUPRAVNOM PODRUČJU JLP(R)S

Kratkoročni razvojni izazovi Općine Cerna

- Demografski trendovi i odlazak mladih

Općina Cerna suočava se s izraženim demografskim izazovima, uključujući smanjenje broja mladih i starenje stanovništva. To utječe na održivost obrazovnih i socijalnih programa te dugoročno ograničava radnu snagu i gospodarski potencijal.

- Ograničena gospodarska struktura

Gospodarstvo se temelji ponajprije na poljoprivredi, manjim obrtima i lokalnim poduzetnicima. Nedostatak većih investicija i slabija diversifikacija djelatnosti ograničavaju rast i razvoj. Ovisnost o vanjskim potporama, državnim programima i EU fondovima predstavlja izazov za financijsku stabilnost.

- Infrastrukturni izazovi

Iako se kontinuirano ulaže u modernizaciju cesta, rasvjete i komunalne opreme, mreža nerazvrstanih cesta, odvodnja i zaštita od oborinskih voda i dalje zahtijevaju značajna ulaganja. Komunalna infrastruktura mora pratiti potrebe stanovništva i gospodarskih subjekata.

- Zaštita okoliša i održivost

Potrebno je sustavno rješavati pitanja gospodarenja otpadom, očuvanja prirodnih resursa i podizanja svijesti građana o važnosti zaštite okoliša. Energetska učinkovitost i prilagodba klimatskim promjenama i dalje su u početnim fazama provedbe.

- Razvoj društvenih sadržaja

Kulturna, sportska i društvena infrastruktura prisutna je, ali zahtijeva daljnja ulaganja i modernizaciju. Manifestacije i programi često ovise o proračunskim mogućnostima i angažmanu udruga, što otežava kontinuitet i održivost.

Kratkoročni razvojni potencijali Općine Cerna

- Poljoprivreda i prehrambeni sektor

Cerna ima snažnu poljoprivrednu bazu, a članstvo u Agro-klasteru i Agrotehnološkom centru otvara prostor za modernizaciju, jačanje konkurentnosti i razvoj proizvoda s većom dodanom vrijednošću. To može stvoriti nova radna mjesta i povećati prihod lokalnih proizvođača.

Podrška obrazovanju i mladimaProračun predviđa sredstva za obrazovanje, školske potrebe, stipendije i socijalne programe za mlade i obitelji. Ova ulaganja doprinose demografskoj stabilnosti i stvaraju uvjete za ostanak mladih u općini.

- Razvoj komunalne infrastructure

Modernizacija javne rasvjete, održavanje i obnova nerazvrstanih cesta te uređenje javnih površina omogućuju ravnomjeran razvoj svih naselja i stvaranje sigurnijih i ugodnijih uvjeta života.

- Zelena tranzicija i energetska ulaganja

Sudjelovanje Općine u projektu Energane Cerna otvara mogućnosti za jačanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Uz to, mjere vezane za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša mogu se dodatno razvijati kroz nacionalne i EU fondove.

- Društvena kohezija i lokalni identitet

Kontinuirana ulaganja u kulturu, sport i rad udruga jačaju zajedništvo i prepoznatljivost Cernjanske zajednice. Očuvanje tradicije i razvoj novih kulturnih i društvenih sadržaja pridonose kvaliteti života i atraktivnosti općin

- DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETA IZ POVEZANIH AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Razvojni smjerovi Općine Cerna usklađeni su s prioritetima Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2022.–2027., kao i sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Prioritet 1. Razvoj konkurentnog, inovativnog i održivog gospodarstva te poboljšanje kvalitete života

Prioritet 2. Sigurnost za stabilan razvoj, demografska revitalizacija i jačanje otpornosti na krize

Prioritet 3. Zelena i digitalna tranzicija

Prioritet 4. Povećanje regionalne konkurentnosti i ravnomjeran regionalni razvoj.

Prioriteti Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije (2021.–2027.)

Prioritet 1. Razvoj konkurentnog, inovativnog i održivog gospodarstva te poboljšanje kvalitete života

Općina Cerna usmjerava značajna sredstva na poticanje poljoprivrede, obrtništva i lokalnog poduzetništva, čime se osigurava održiv gospodarski rast i očuvanje glavne gospodarske grane općine. Članstvo u Agro-klasteru i Agrotehnološkom centru omogućuje poljoprivrednicima veću konkurentnost i pristup novim tehnologijama, dok ulaganja u Energanu Cerna otvaraju prostor za razvoj obnovljivih izvora energije i energetsku neovisnost. Istodobno, Općina podupire brojne kulturne i sportske programe, manifestacije i rad udruga, čime se poboljšava kvaliteta života i jača društvena povezanost zajednice.

Prioritet 2. Sigurnost za stabilan razvoj, demografska revitalizacija i jačanje otpornosti na krize

Proračunom se osiguravaju sredstva za stipendije, pomoć učenicima i studentima, socijalne potpore i programe za mlade i obitelji, što pridonosi demografskoj stabilizaciji i zadržavanju stanovništva u općini. Istodobno, snažna financijska potpora usmjerena je vatrogastvu i civilnoj zaštiti, čime se osigurava spremnost zajednice na krizne situacije i povećava sigurnost građana. Briga o starijima, socijalno osjetljivim skupinama i zdravstvenim potrebama također je važan segment ovog prioriteta.

Prioritet 3. Zelena i digitalna tranzicija

Kroz ulaganja u održavanje i modernizaciju javne rasvjete, projekte vezane uz Energanu Cerna i mjere za unaprjeđenje gospodarenja otpadom, Općina Cerna aktivno sudjeluje u zelenoj tranziciji. Proračunska izdvajanja za uređenje javnih površina i zaštitu okoliša doprinose očuvanju prirodnih resursa i stvaranju ugodnijeg životnog okruženja. Digitalizacija uprave i jačanje dostupnosti javnih usluga u elektroničkom obliku doprinose transparentnijem i učinkovitijem radu općinskih službi, što predstavlja važan korak prema modernoj i pristupačnoj lokalnoj upravi.

Prioritet 4. Povećanje regionalne konkurentnosti i ravnomjeran regionalni razvoj

Općina Cerna kroz ulaganja u nerazvrstane ceste, javne površine, komunalnu infrastrukturu i društvene objekte doprinosi ravnomjernom razvoju svih svojih naselja i boljoj prometnoj povezanosti. Suradnja sa županijskim i državnim institucijama, kao i mogućnost korištenja nacionalnih i EU fondova, osigurava dodatne izvore financiranja za razvojne projekte. Potpora kulturnim i sportskim sadržajima te manifestacijama jača identitet općine i doprinosi njenoj prepoznatljivosti u okviru županije i šire regije.

| Prioriteti javnih politika | Posebni ciljevi | Usklađenost sa Planom razvoja VSŽ |
| --- | --- | --- |
| Održivo gospodarstvo i društvo | 1.1. Jačanje konkurentnog, održivog i resursno učinkovitog gospodarstva temeljenog na znanju i tehnologiji | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo |
|  | 1.2. Razvoj i unaprjeđenje održivog turizma i kulture | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo |
|  | 2.1. Stvaranje uvjeta za razvoj stabilnog tržišta rada | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi |
|  | 2.2. Unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi |
| Jačanje otpornosti na krize | 3.1. Unaprjeđenje sustava sporta i promocija aktivnog življenja | SC 3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život |
|  | 3.2. Jačanje zdravstvene i socijalne skrbi i promicanje zdravog načina života | SC 3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život |
|  | 3.3. Jačanje socijalne solidarnosti i odgovornosti | SC 3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život |
|  | 4.1. Stvaranje uvjeta za demografsku revitalizaciju | SC 4. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji |
|  | 5.1. Unaprjeđenje sustava za jačanje otpornosti na krize | SC 5. Sigurnost za stabilan razvoj |
| Zelena i digitalna tranzicija | 6.1. Unaprjeđenje energetske učinkovitosti, neovisnosti i poticanje tranzicije prema obnovljivim izvorima energije i čistoj energiji | SC 6. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost |
|  | 6.2. Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša, održivog upravljanja prirodnim resursima i poticanje integracije zelene infrastrukture | SC 6. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost |
|  | 7.1. Povećanje konkurentnosti, otpornosti i održivosti poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačkog sektora | SC 7. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva |
|  | 8.1. Poboljšanje prometne povezanosti, povezane i ostale infrastrukture | SC 8. Održiva mobilnost |
|  | 9.1. Integracija digitalne tehnologije u društvo i gospodarstvo | SC 9. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva |
| Ravnomjeran regionalni razvoj | 10.1. Unaprjeđenje kvalitete života na ruralnom području | SC 10. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima |
|  | 11.1. Jačanje pozicije regionalnog gospodarstva i pametna specijalizacija s naglaskom na šumarstvo i drvno-prerađivački sektor | SC 11. Jačanje regionalne konkurentnosti |
|  | 11.2. Poboljšanje sustava održivog upravljanja razvojem i ulaganja u razvoj pametnih gradova i sela | SC 11. Jačanje regionalne konkurentnosti |

Usklađenost prioriteta i posebnih ciljeva Plana razvoja VSŽ do 2027. godine sa strateškim ciljevima (SC) Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

- POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA

Mjera 1.1.2.Poticanje investicijske klime i privlačenje investicija

Svrha provedbe mjere:
Poboljšati lokalne uvjete za ulaganja kroz razvoj i opremanje gospodarskih zona, čime se privlače novi investitori, otvaraju radna mjesta i stvara stabilnija gospodarska baza Općine Cerna.

Oznaka: R – Razvojna mjera

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 8 – Dostojanstven rad i gospodarski rast (Poticanje održivog gospodarskog rasta i otvaranje radnih mjesta)

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice (Učiniti naselja uključivima, sigurnima, prilagodljivima i održivima)

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1008 – Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

  - K100125 Razvoj gospodarske zone Zagrađe Cerna – 524.250,00 €

  - K100130 Kupovina građevinskog zemljišta – 36.970,  €

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Priprema i realizacija investicija u gospodarskoj zoni Zagrađe | 2025.–2027. |
| Osiguranje komunalne infrastrukture unutar zone | 2025.–2026. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Iznos ulaganja u gospodarsku zonu (€) | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| Broj kupljenih građevinskih zemljišta | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Projektiranje i izgradnja komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni.

- Suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom i agencijama za privlačenje investicija.

- Provedba postupaka dodjele zemljišta i objekata u gospodarskoj zoni investitorima.

Posebni cilj 1.2. Razvoj i unaprjeđenje održivog turizma i kulture

Mjera 1.2.1. Promocija i razvoj kreativnih, kulturnih i turističkih proizvoda i sadržaja

Svrha provedbe mjere:
Svrha mjere je poticanje kulturne i turističke prepoznatljivosti Općine Cerna kroz organizaciju manifestacija, jačanje lokalnih identiteta i kreiranje atraktivnih sadržaja koji doprinose razvoju održivog turizma. Poseban naglasak stavlja se na Šiškovce kao seosku prijestolnicu VSŽ, čime se valorizira ruralna baština i potiče lokalni razvoj.

Oznaka: R

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 8 – Dostojanstven rad i gospodarski rast (promicanje turizma i lokalne ekonomije kroz kulturne sadržaje)

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice (jačanje kulturnih i društvenih sadržaja te očuvanje identiteta zajednice)

Povezani programi (iz proračuna):

- A100173 – Manifestacije (130.000,00€)

- A100182 – Šiškovci seoska prijestolnica VSŽ (27.000,00 €)

| Ključne točke | Rok |
| --- | --- |
| Organizacija tradicionalnih i novih kulturno-turističkih manifestacija na području Općine Cerna | godišnje, 2025.–2027. |
| Održavanje kulturnih manifestacija | 2025.–2026. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Broj održanih manifestacija godišnje | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Izdvojena sredstva za kulturne i turističke manifestacije (€) | 130.000,00 | 130.000,00 | 108.000,00 | 108.540,00 | 108.324,00 |
| Iznos izdvojen za promociju Šiškovaca kao seoske prijestolnice VSŽ | 0 | 27.000,00 | 0 | 0 | 0 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Organizacija i sufinanciranje kulturnih i turističkih manifestacija na području Općine Cerna.

- Promocija Šiškovaca kao seoske prijestolnice Vukovarsko-srijemske županije.

- Suradnja s lokalnim udrugama i institucijama u kreiranju novih kulturnih i turističkih sadržaja.

- Promidžba događanja kroz digitalne kanale i regionalne medije.

Posebni cilj 1.2. Razvoj i unaprjeđenje održivog turizma i kulture

Mjera 1.2.2. Jačanje kapaciteta ključnih subjekata u kulturi i turizmu

Svrha provedbe mjere:
Ova mjera usmjerena je na financijsku i organizacijsku podršku kulturnim i turističkim institucijama, udrugama i inicijativama na području Općine Cerna. Time se jačaju njihovi kapaciteti za provedbu kvalitetnih programa, održavanje tradicije i razvoj novih sadržaja koji doprinose lokalnoj zajednici i turističkoj ponudi.

Oznaka: R

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 4 – Kvalitetno obrazovanje (podrška edukativnim i kulturnim programima)

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice (jačanje društvenih i kulturnih kapaciteta)

Povezani programi (iz proračuna):

- A100137 – Donacije u kulturi (24.000,00 €)

| Ključne točke | Rok |
| --- | --- |
| Osiguranje financijske potpore kulturnim i turističkim udrugama i institucijama | godišnje, 2025.–2027. |
| Jačanje turističkih kapaciteta kroz potporu projektima i promociju lokalnih inicijativa | 2025.–2026. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Iznos sredstava usmjeren kulturnim i turističkim subjektima (€) | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 18.090,00 | 18.054,00 |
| Broj podržanih projekata/udruga | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Dodjela financijskih sredstava kulturnim i turističkim udrugama i inicijativama.

- Sufinanciranje projekata koji doprinose razvoju lokalnog turizma i kulture.

Posebni cilj 2.1. Stvaranje uvjeta za razvoj stabilnog tržišta rada

Mjera 2.1.4. Poticanje zapošljavanja i uključivanja marginaliziranih skupina na tržište rada

Svrha provedbe mjere:
Ova mjera ima za cilj osigurati nova radna mjesta te povećati socijalnu uključenost kroz programe zapošljavanja osoba iz ranjivih skupina, čime se doprinosi jačanju tržišta rada i smanjenju socijalnih nejednakosti.

Oznaka: R

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 1 – Iskorjenjivanje siromaštva (socijalna uključenost ranjivih skupina)

- SDG 8 – Dostojanstven rad i gospodarski rast (poticanje zapošljavanja i ekonomskog sudjelovanja)

Povezani programi (iz proračuna):

- T100176 – „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (450.000,00 €)

| Ključne točke | Rok |
| --- | --- |
| Zapošljavanje žena kroz projekt „Zaželi“ na poslovima pomoći u kući i podrške starijim osobama | 2025.–2027. |
| Održavanje i širenje projekta u suradnji s Ministarstvom rada i fondovima EU | 2026.–2028. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Broj zaposlenih žena kroz projekt „Zaželi“ | 25 | 25 | 28 | 0 | 0 |
| Broj krajnjih korisnika (starijih osoba i osoba u potrebi) uključenih u program | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Vrijednost sufinanciranih EU sredstava (€) | 359.804,61 | 359.804,61 | 450.000,00 | 0 | 0 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Provedba zapošljavanja žena kroz projekt „Zaželi“.

- Organizacija edukacija i radionica za uključene korisnice.

- Kontinuirana suradnja s partnerima i nadležnim institucijama radi osiguravanja financiranja.

Posebni cilj 2.2. Unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

Mjera 2.2.2. Unaprjeđenje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Svrha provedbe mjere:
Cilj mjere je osigurati dostupnost i kvalitetu predškolskog i osnovnoškolskog odgoja, smanjiti financijsko opterećenje roditelja te podići standard obrazovanja kroz ulaganja u objekte i programe.

Oznaka: R

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 4 – Kvalitetno obrazovanje (poboljšanje pristupa i kvalitete obrazovanja)

- SDG 10 – Smanjenje nejednakosti (pristup obrazovanju za sve)

Povezani programi (iz proračuna):

- A100185 – Stipendiranje studenata (46.710,00 €)

- A100186 – Financiranje radnih bilježnica (51.000,00 €)

- A100187 – Sufinanciranje prijevoza učenika (20.000,00 €)

- K100225 – Dogradnja dječjeg vrtića s pratećim sadržajima (400.000,00 €)

| Ključne točke | Rok |
| --- | --- |
| Provedba stipendiranja studenata i dodjela besplatnih udžbenika učenicima | 2025.–2028. |
| Izgradnja i dogradnja dječjeg vrtića s pratećim sadržajima | 2025.–2027. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Broj studenata korisnika stipendija | 25 | 25 | 11 | 15 | 15 |
| Broj učenika s besplatnim radnim bilježnicama | 297 | 297 | 322 | 330 | 330 |
| Kapacitet vrtića (broj djece) | 96 | 96 | 96 | 132 | 132 |
| Broje učenika koji koriste javni prijevoz do škole | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Godišnja dodjela stipendija i besplatnih radnih bilježnica.

- Sufinanciranje troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola.

- Izgradnja i dogradnja vrtićkih kapaciteta te jačanje kadrovskih i materijalnih resursa dječjeg vrtića.

Posebni cilj 3.1. Unaprjeđenje sustava sporta i promocija aktivnog življenja

Mjera 3.1.2. Jačanje kapaciteta ključnih subjekata u sportu i obnova i izgradnja sportske infrastrukture

Svrha provedbe mjere:
Podrškom sportskim klubovima i udrugama osigurava se kontinuirano funkcioniranje sportskih aktivnosti, poticanje mladih na bavljenje sportom te promocija zdravog i aktivnog načina života.

Oznaka: R

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 3 – Zdravlje i dobrobit (poticanje aktivnog življenja)

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice (dostupnost sportskih sadržaja lokalnoj zajednici)

Povezani programi (iz proračuna):

- A100138 – Sufinanciranje sportskih klubova (242.370,00 €)

- K100132 – Izgradnja tribina i rasvjete (133.503,86 €)

- K100234 – Izgradnja spremišta i tribina u Šiškovcima (23.000,00 €)

- K100224 – Izgradnja malonogometnog igrališta u Šiškovcima (114.318,50 €)

| Ključne točke | Rok |
| --- | --- |
| Redovito financiranje sportskih klubova | godišnje 2025.–2028. |
| Organizacija lokalnih sportskih manifestacija i turnira | 2025.–2027. |
| Izgradnja malonogometnog igrališta u Šiškovcima | 2025.–2026. |
| Izgradnja tribina, rasvjete i spremišta u sportskim objektima | 2025.–2027. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Broj financiranih sportskih klubova | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Broj sportskih događaja/turnira godišnje | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj novoizgrađenih sportskih objekata | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Vrijednost ulaganja u sportsku infrastrukturu (€) | 95.868,88 | 95.868,88 | 214.318,50 | 100.510,00 | 100.310,00 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Provedba javnog poziva i dodjela sredstava sportskim klubovima.

- Financiranje sportskih programa za djecu i mlade.

- Izvođenje radova na igralištima, tribinama i rasvjeti.

- Opremanje i stavljanje u funkciju novih sportskih objekata.

Posebni cilj 3.2. Jačanje zdravstvene i socijalne skrbi i promicanje zdravog načina života

Mjera 3.2.1. Unaprjeđenje uvjeta, kvalitete rada i novih usluga

Svrha provedbe mjere:
Osigurati dostupniju i kvalitetniju socijalnu i zdravstvenu skrb za sve građane kroz jačanje postojećih usluga, poboljšanje infrastrukture i podršku ustanovama i organizacijama koje djeluju u ovom području.

Oznaka: R

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 3 – Zdravlje i dobrobit (dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga)

- SDG 10 – Smanjenje nejednakosti (potpora ranjivim skupinama)

Povezani programi (iz proračuna):

- A100145 – Crveni križ (8.626,98 €)

- A100141 – Pomoć socijalno ugroženom stanovništvu (65.308,91 €)

- A100157 – Pomoć umirovljenicima  (uskrsnice i božićnice) (61.450,00 €)

| Ključne točke | Rok |
| --- | --- |
| Osiguravanje pomoći socijalno ugroženima i umirovljenicima | 2025.–2028. |
| Redovita suradnja i podrška radu Crvenog križa | godišnje 2025.–2028. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Broj korisnika socijalne pomoći | 69 | 69 | 35 | 35 | 30 |
| Iznos izdvojen za redovan rad Crvenog križa | 6.500,00 | 8.200,00 | 8.250,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Iznos izdvojen za pomoć umirovljenicima (€) | 65.750,00 | 65.750,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Provedba socijalnih mjera za najugroženije skupine.

- Organizacija humanitarnih i zdravstvenih akcija u suradnji s Crvenim križem.

- Godišnje isplate pomoći umirovljenicima i socijalno ugroženima.

Posebni cilj 3.3. Jačanje socijalne solidarnosti i odgovornosti

Mjera 3.3.1. Jačanje OCD-a i njihove uloge u društvu

Svrha provedbe mjere:
Podupiranjem organizacija civilnog društva (OCD) stvara se poticajno okruženje za razvoj građanskog aktivizma, društvene kohezije i solidarnosti. OCD-i doprinose uključivanju ranjivih skupina, jačanju lokalne zajednice i stvaranju participativnog društva.

Oznaka: R

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice (jačanje društvene uključenosti)

- SDG 16 – Mir, pravda i snažne institucije (jačanje kapaciteta lokalnih udruga i transparentnog djelovanja)

Povezani programi (iz proračuna):

- A100139 – Sufinanciranje udruga građana (15.000,00 €)

- A100140 – Tekuće donacije vjerskim zajednicama ( 22.000,00 €)

| Ključne točke | Rok |
| --- | --- |
| Godišnje sufinanciranje lokalnih udruga građana | 2025.–2028. |
| Jačanje aktivnosti civilnog sektora kroz društvene projekte i manifestacije | 2025.–2028. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Broj udruga koje primaju financijsku potporu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Broj crkvi kojima je isplaćena donacija | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Godišnji natječaji za dodjelu sredstava udrugama građana.

- Poticanje razvoja vjerskih zajednica na području Općine

Posebni cilj 4.1. Stvaranje uvjeta za demografsku revitalizaciju

Mjera 4.1.1. Poticanje nataliteta

Svrha provedbe mjere:
Pružanjem novčanih potpora obiteljima s novorođenom djecom potiče se rast nataliteta, jača demografska obnova i stvara poticajno okruženje za mlade obitelji da ostanu u lokalnoj zajednici.

Oznaka: R

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 3 – Zdravlje i dobrobit (poboljšanje uvjeta za obitelji i djecu)

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice (stvaranje poticajnih uvjeta za život obitelji)

Povezani programi (iz proračuna):

- A100153 – Demografski razvitak Općine Cerna (210.290,60 €)

| Ključne točke | Rok |
| --- | --- |
| Dodjela jednokratnih naknada za novorođenu djecu | 2025.–2028. |
| Povećanje iznosa potpore sukladno proračunskim mogućnostima | 2026.–2028. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Broj obitelji koje primaju potporu za novorođeno dijete | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 |
| Iznos izdvojen za potpore (u €) | 55.500,00 | 55.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| Broj poticaja za kupovinu prve nekretnine | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Broj djece koja pohađaju privatne i druge gradske i općinske vrtiće | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Redovita isplata jednokratnih naknada za novorođenu djecu.

- Praćenje demografskih kretanja i prilagodba visine naknada.

- Promocija mjere kao poticaja za mlade obitelji.

Mjera 4.1.3. Programi za djecu, mlade i osobe treće životne dobi

Svrha provedbe mjere:
Ulaganjem u objekte i programe osigurava se kvaliteta života svih generacija, društvena uključenost i međugeneracijska solidarnost.

Oznaka: I

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 3 – Zdravlje i dobrobit

- SDG 10 – Smanjenje nejednakosti

Povezani program (iz proračuna):

- K100235 – Izgradnja doma hrvatskih branitelja i umirovljenika (15.000 €)

| Ključna točka | Rok |
| --- | --- |
| Izgradnja doma branitelja i umirovljenika | 2025.–2027. |
| Organizacija društvenih programa | 2026.–2028. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Broj korisnika sadržaja | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 |
| Broj novih/obnovljenih objekata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Realizacija investicije u izgradnju doma.

- Razvoj programa za umirovljenike i branitelje.

Posebni cilj 5.1. Unaprjeđenje sustava za jačanje otpornosti na krize

Mjera 5.1.1. Poticanje daljnjeg unaprjeđenja sustava civilne zaštite

Svrha provedbe mjere:
Jačanjem sustava civilne zaštite povećava se sigurnost građana, pripremljenost lokalne zajednice na krizne situacije te učinkovitost odgovora na izvanredne događaje.

Oznaka: R

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice (otpornost na krize)

- SDG 16 – Mir, pravda i snažne institucije (jačanje sustava zaštite i sigurnosti)

Povezani programi (iz proračuna):

- A100148 – Civilna zaštita (2.000,00 €)

| Ključne točke | Rok |
| --- | --- |
| Provedba preventivnih mjera i planova civilne zaštite | 2025.–2028. |
| Redovite edukacije i vježbe sustava civilne zaštite | 2025.–2028. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Broj provedenih vježbi civilne zaštite | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Iznos sredstava izdvojenih za civilnu zaštitu (€) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Provedba redovitih obuka i vježbi civilne zaštite.

- Jačanje suradnje s nadležnim službama i institucijama.

- Izrada i ažuriranje planova civilne zaštite.

Posebni cilj 6.2. Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša, održivog upravljanja prirodnim resursima i poticanje integracije zelene infrastrukture

Mjera 6.2.3. Uspostava održivog integralnog sustava gospodarenja otpadom

Svrha provedbe mjere:
Osigurati učinkovito gospodarenje otpadom kroz ulaganja u reciklažnu infrastrukturu, sanaciju zapuštenih prostora i unaprjeđenje sustava prikupljanja i zbrinjavanja otpada, čime se doprinosi očuvanju okoliša i poboljšanju kvalitete života.

Oznaka: I

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 12 – Odgovorna potrošnja i proizvodnja (smanjenje otpada i povećanje recikliranja)

- SDG 15 – Život na kopnu (očuvanje i obnova ekosustava)

Povezani programi (iz proračuna):

- K100136 – Izgradnja reciklažnog dvorišta (550.000,00 €)

- A100117 – Gospodarenje komunalnim otpadom (55.400,00 €)

- A100165 – Sanacija zapuštenih privatnih posjeda (1.500,00 €)

- A100118 – Veterinarske usluge (40.000,00 €)

| Ključne točke | Rok |
| --- | --- |
| Izgradnja i stavljanje u funkciju reciklažnog dvorišta | 2025.–2026. |
| Sanacija zapuštenih i neuređenih površina | 2025.–2027. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Broj uspostavljenih reciklažnih dvorišta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Broj saniranih zapuštenih privatnih posjeda | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Broj provedenih deratizacija | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Broj provedenih dezinsekcija | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta.

- Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i jačanje kapaciteta komunalnih usluga.

- Edukacija građana o odvajanju otpada i važnosti recikliranja.

Posebni cilj 8.1. Poboljšanje prometne povezanosti, povezane i ostale infrastrukture

Mjera 8.1.1. Održavanje, izgradnja i modernizacija mreže javnih cesta

Svrha provedbe mjere:
Cilj mjere je osigurati sigurniji i funkcionalniji promet na području općine kroz kontinuirana ulaganja u održavanje, modernizaciju i rekonstrukciju prometne infrastrukture.

Oznaka: I

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura (poboljšanje prometne povezanosti)

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice (sigurna i pristupačna prometna infrastruktura)

Povezani programi (iz proračuna):

- A100111 – Održavanje nerazvrstanih cesta (80.000,00 €)

- A100174 – Održavanje poljskih puteva (212.801,88 €)

- K100202 – Rekonstrukcija prometnice, parkirališta i nogostupa u Ulici J. Kozarca (300.000,00 €)

- K100233 – Izgradnja biciklističke – infrastrukture u Općini Cerna (359.745,00 €)

- K100208 – Izgradnja DVD-a Cerna (1.000.000,00 €)

| Ključne točke | Rok |
| --- | --- |
| Redovno održavanje cesta i poljskih puteva | 2025.–2028. |
| Rekonstrukcija i sanacija glavnih prometnica i nogostupa | 2025.–2027. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Dužina saniranih cesta (km) | 1 | 1 | 1,16 | 2,00 | 2,00 |
| Udio obnovljenih nogostupa (%) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Postotak izgrađenosti biciklističke infrastrukture | 30 | 0 | 10 | 90 | 0 |
| Postotak izgrađenosti DVD-a u Cerni | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Redovito održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva.

- Rekonstrukcija i modernizacija prometnica u Cerni i Šiškovcima.

- Izgradnja i sanacija nogostupa i pješačkih staza radi sigurnosti pješaka.

- Postotak izgrađenosti biciklističke infrastrukture u Cerni.

- Postotak izgrađenosti DVD-a u Cerni.

Posebni cilj 9.1. Integracija digitalne tehnologije u društvo i gospodarstvo

Mjera 9.1.2. Poboljšanje digitalne infrastrukture i digitalnih usluga javne uprave

Svrha provedbe mjere:
Unaprjeđenjem digitalnih kapaciteta javne uprave povećava se dostupnost i učinkovitost javnih usluga, čime se građanima i gospodarstvu olakšava pristup informacijama i administrativnim procesima.

Oznaka: I

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura (razvoj digitalne infrastrukture)

- SDG 16 – Mir, pravda i snažne institucije (učinkovita i transparentna javna uprava)

Povezani programi (iz proračuna):

- A100106 – Administrativno, tehničko i stručno osoblje (189.750,00 €)

- A100107 – Redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije (414.088,85 €)

| Ključne točke | Rok |
| --- | --- |
| Digitalizacija administrativnih procesa u općini | 2025.–2027. |
| Povećanje dostupnosti e-usluga građanima | 2026.–2028. |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Broj dostupnih e-usluga |  |  |  |  |  |
| Postotak upravnih postupaka digitaliziran (%) |  |  |  |  |  |

Ključne aktivnosti provedbe

- Razvoj i implementacija e-usluga za građane i poduzetnike.

- Modernizacija informatičke i komunikacijske infrastrukture u općinskoj upravi.

- Edukacija zaposlenika u cilju jačanja digitalnih kompetencija.

- OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE

Praćenje i izvještavanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog planiranja.

Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/2023)  propisuju se rokovi i postupci praćenja i izvješćivanja o provedbi Nacionalne razvojne strategije, sektorskih i višesektorskih strategija, nacionalnih planova, planova razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbenih programa tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice lokalne samouprave dostavlja regionalnom koordinatoru usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.

U slučaju da se odnosi na različita područja ista mjera može imati više navedenih oznaka. Tada je potrebno definirati pokazatelje rezultata za svako povezano područje.